## Feuil1
FICHE DE VALIDATION | [8 empty] | #VALUE!
|  | Propriétaire |  | Comunus SICAV |  |  |  | Numéro de dossier |  |  | 1457.01.200001
|  | Régie |  | Bernard Nicod Yverdon |  |  |  | Année |  |  | 2026
|  | Date d'émission fiche |  | 2026-03-25 |  |  |  | Travaux sur |  |  | Réfection complète logement
Immeuble |  | Numéro de mandat |  | 1250 |  |  | Bail | Résiliation reçue le |  |  | 2026-03-15
|  | Adresse |  | St-Roch 4 à Yverdon |  |  |  | Depuis le |  |  | 2020-02-01
[8 empty] | Résilié pour le |  |  | 2026-04-15
[8 empty] | Échéance contractuelle |  |  | 2026-09-30
Objet |  | Locataire |  | Weber |  |  | Loyers | Actuel |  |  | 1250
|  | Référence objet |  | 1457.01.200001 |  |  |  | Actualisé |  |  | 1111
|  | Nombre de pièces |  | 2.5 |  |  |  | Praticable |  |  | 1350
|  | Etage |  | 1er |  |  |  | Du marché |  |  | 1650
|  | Surface |  | 55 |  |  |  | Estimation loyer LPPPL/LDTR |  |  | 1350
|  | Libre |  | En l'état |  |  | Praticable |  |  | Marché
Description des travaux |  | Révision sanitaire, peinture, parquet |  |  |  |  | Peinture, parquet |  |  | Rénovation complète
Loyer |  | 1300 |  | 1250 |  |  | 1350 |  |  | 1650
Loyer m2 |  | 283.6364 |  | 272.7273 |  |  | 294.5455 |  |  | 360
Estimation des travaux |  | 15000 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 57750
Rendement brut sur travaux |  | 4% |  |  |  |  | 12% |  |  | 8.312%
Date de mise en location |  | 2026-05-01 |  | 2026-03-15 |  |  | 2026-05-01 |  |  | Selon planning
Commentaires / Remarques régie
Commentaire / Remarques Comunus SICAV
Visa Comunus SICAV
Type de travaux | [10 empty] | Date
Visa
ATTRIBUTION TRAVAUX | [6 empty] | DÉCOMPTE TRAVAUX
|  | Locataire libéré le |  |  |  |  | Début travaux |  |  | Fin travaux
Corps de métier | Entreprise | Description des travaux |  | Devis TTC | Devis retenu |  | Date comptable | Facture TTC |  |  | Différence
Peinture | Briaux | Réfection peinture complète |  | 2500 | 2500 |  | 2026-08-16 | 3500 |  |  | 1000
| Scuderi | Réfection peinture complète |  | 2650
| Clot | Réfection peinture complète |  | 2700
Parquet |  |  |  |  | 3000 |  |  | 2500 |  |  | -500
Carrelage | [10 empty] | 0
Electricité | [10 empty] | 0
Sanitaire | [10 empty] | 0
Chauffage | [10 empty] | 0
Menuiserie | [10 empty] | 0
Cuisine | [10 empty] | 0
Diagnostic amiante | [10 empty] | 0
Désamiantage | [10 empty] | 0
|  |  | Total |  | 5500 | Total |  | 6000 |  | Total | 500
|  |  | Honoraires régie |  |  | Honoraires régie
Commentaires / remarques
CONDITIONS DE RELOCATION |  |  |  | Visa Comunus SICAV | [6 empty] | Visa Comunus SICAV
Date du bail |  |  |  | Date | [6 empty] | Date
Loyer net |  |  |  | Visa | [6 empty] | Visa